## Valoracion Tecnica
| Proyecto: | Sistema para venta de productos |  |  |  | Proyecto: | Sistema para venta de productos |  |  |  | Proyecto: | Sistema para venta de productos
| Fase: 1 |  |  |  |  | Fase: 2 |  |  |  |  | Fase: 3
Item | Descripcion | Puntuacion | Valor | Responsable | Item | Descripcion | Puntuacion | Valor | Responsable | Item | Descripcion | Puntuacion | Valor | Responsable
1 | Crear Estructura del proyecto | 0.3 | 0.6 | Eder Lopez | 1 | Crear modelos correspondientes a la fase 2 | 0.2 | 0.4 | Eder Lopez | 1 | Completar migraciones de tablas | 0.3 | 0.6 | Eder Lopez
2 | Instalar EntityFramerwork | 0.05 | 0.1 | Eder Lopez | 2 | Migracion para modelos | 0.02 | 0.04 | Eder Lopez | 2 | completar metodos para las tablas de pedido y factura | 4 | 8 | Brayan Bustillo
3 | Establecer las referencias de las capas | 0.03 | 0.06 | Eder Lopez | 3 | Implentar patron Unidad de trabajo | 0.5 | 1 | Brayan Bustillo | 3 | Trabajar vistas Pedido Factura | 1 | 2 | Brayan Bustillo
4 | Subir Repositorio a Githud | 0.15 | 0.3 | Eder Lopez | 4 | Crub para las tablas | 3 | 6 | Brayan Bustillo | 4 | Diseño de las vistas | 1 | 2 | Darling Sierra
5 | Crear ramas en Githud | 0.1 | 0.2 | Eder Lopez | 5 | Elaboracion de vistas presentacion | 3 | 6 | Brayan Bustillo/ Darling sierra | 5 | Manual de Usuario | 3 | 6 | Eder Lopez/Darling
6 | Crear clase Context | 0.05 | 0.1 | Eder Lopez | 6 |  |  | 0 |  | 6 |  |  | 0
7 | Crear la conexión a la base de datos | 0.02 | 0.04 | Eder Lopez | 7 |  |  | 0 |  | 7 |  |  | 0
8 | Habilitar la migracion | 0.01 | 0.02 | Eder Lopez | 8 |  |  | 0 |  | 8 |  |  | 0
9 | Crear tablas modelo 1ra fase | 0.5 | 1 | Brayan Bustillo | 9 |  |  | 0 |  | 9 |  |  | 0
10 | Hacer migracion a los modelos | 0.5 | 1 | Brayan Bustillo | 10 |  |  | 0 |  | 10 |  |  | 0
11 | Preparar avance de informe | 0.1 | 0.2 | Darling Sierra | 11 |  |  | 0 |  | 11 |  |  | 0
12 | Avance de vistas de capa presentacion | 1 | 2 | Darling Sierra | 12 |  |  | 0 |  | 12 |  |  | 0